4

[image: image14.png]



สรุปผลการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 2564
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
(เขตพื้นที่บางพระ)
ดำเนินการ วันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คำนำ
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ จัดทำขึ้น เพื่อสรุปรวบรวมผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและเป็นแนวทางการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป ในนามกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ผู้ดำเนินโครงการคาดหวังว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองต่อไป







กองพัฒนานักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
สารบัญ
      หน้า
ส่วนที่ 1 
ส่วนนำ
.............................................................................................................................4


หน่วยงาน .........................................................................................................................4


ผู้รับผิดชอบโครงการ ........................................................................................................4

สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ของประเทศและมหาวิทยาลัย .......................................4


หลักการและเหตุผล .........................................................................................................5 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
................................................................................................5

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต ...................................................................................5

ประเภทโครงการ .............................................................................................................6ส่วนที่ 2 
วิธีดำเนินการ ...................................................................................................................7


รายงานงบประมาณโครงการ ...........................................................................................7


กลุ่มเป้าหมาย ..................................................................................................................7


รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนิน แผน/ผล ...........................................................................10


รูปภาพกิจกรรม ..............................................................................................................12


งบประมาณการดำเนินงาน .............................................................................................14 ส่วนที่ 3 
รายงานผลการดำเนินงาน
...............................................................................................21
ส่วนที่ 1 การประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ....................................................................21
1.1 ข้อมูลทั่วไป ..............................................................................................................21 
1.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินวัตถุประสงค์โครงการ .................................................22
1.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ .............................................22 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ .....................................23 
ส่วนที่ 4           สรุปผลการดำเนินงาน ....................................................................................................24     
                     ปัญหา อุปสรรค -
ข้อเสนอแนะ -                                                                                                          ส่วนที่ 5           ภาคผนวก .......................................................................................................................26
ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (เขตพื้นที่บางพระ) ปีการศึกษา 2564
ความสอดคล้องกับภารภิจ และยุทธศาสตร์ของประเทศและของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงาน ( บูรณาการ เรื่อง...............................................................................................................  
 (() แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 ( แผนยุทธศาสตร์ : ..................................................................................................................        

 ( แผนงาน อื่นๆ : .....................................................................................................................
ยุทธศาสตร์กระทรวง :  การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
พันธกิจมหาวิทยาลัย : ด้านการผลิตบัณฑิตวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 :  การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hand on , Mind on และ Heart on
กลยุทธ์ที่ : s2.3 พัฒนานักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดที่ : s2.3.1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน : การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน
กลยุทธ์ที่ : 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่  : 5.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใช้บัณฑิต 
หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นับเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งการปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมบังคับให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์ด้านข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ และความรู้ในด้านวิชาการ การลงทะเบียนเรียนตามระบบฯ กฎระเบียบในการปฏิบัติตนของนักศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกตามความถนัด ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องรู้ขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ เป็นการช่วยให้นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ในสังคมและรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ
	วัตถุประสงค์
	ตัวชี้วัด
	หน่วยนับ
	ค่าเป้าหมาย

	1. เพื่อให้นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อแนะแนวทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ระบบการลงทะเบียน ระบบอาจารย์ ที่ปรึกษา การให้บริการ และสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการเรียน และการใช้ชีวิตของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
	1. ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
	ร้อยละ
	85

	
	2. (ผลผลิตโครงการ)
นักศึกษาใหม่มีความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษา 
	ร้อยละ
	80

	
	3. (ผลลัพธ์โครงการ) 
นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยฯ
	ร้อยละ
	80


ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดผลผลิต
(() ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ( ด้านสังคมศาสตร์              ( ด้านบริการวิชาการ    
( ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      (  อื่นๆ (.............)              
ประเภทโครงการ 
    (()  โครงการใหม่ (โครงการเดิมที่ทำซ้ำๆ ทำเหมือนกันทุกปี เช่น โครงการปฐมนิเทศ (แต่นักศึกษาใหม่             รุ่นใหม่ คนใหม่)
    (  โครงการต่อเนื่อง (โครงการที่ดำเนินการในปีเดียวไม่สำเร็จต้องใช้ระยะเวลาหลายปีและต้องมีแผนรองรับ)


(ระบุปีที่เริ่มดำเนินการครั้งแรกพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน)


ปีที่ 1 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท



ปีที่ 2 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท



ปีที่ 3 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท



ปีที่ 4 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท



ปีที่ 5 ดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ............................... งบประมาณที่ใช้........................บาท
ส่วนที่ 2

วิธีดำเนินการ
รายงานงบประมาณโครงการ

( แผ่นดิน   (() เงินรายได้    ( งบกลาง   (รายได้อื่นๆ (เงินเหลือจ่าย)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
(  ไตรมาส 1 วันที่ 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 
(  ไตรมาส 2 วันที่ 1 มกราคม- 31 มีนาคม 
(  ไตรมาส 3 วันที่ 1 เมษายน  – 30 มิถุนายน 
(() ไตรมาส 4 วันที่ 1 กรกฎาคม  – 30 กันยายน
[image: image15.jpg]


                                                                                                                                                                               ผลผลิต 
(()  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       (  ด้านสังคมศาสตร์           ( ด้านบริการวิชาการ                                  ( ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                 (   อื่นๆ (..................)
กลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมโครงการ       รวมทั้งสิ้น........893.......คน   
· ผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ 
    จำนวน .......793...... คน
·   คณะผู้ดำเนินการโครงการ    
    จำนวน .......100..... คน
	ประเภท
	บุคลคลภายนอกมหาวิทยาลัย (คน)
	บุคลคลภายในมหาวิทยาลัย (คน)

	
	ผู้เข้าร่วมโครงการ
	คณะกรรมการ
	ผู้เข้าร่วมโครงการ
	คณะกรรมการ

	ผู้บริหาร
	
	
	
	20

	อาจารย์
	
	
	
	40

	เจ้าหน้าที่
	
	
	
	40

	นักศึกษาชั้นปีที่............
	
	
	793
	

	ชุมชน/องค์กร
	
	
	
	

	ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
	
	
	
	

	บุคคลทั่วไป
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	793
	100


	รายการตัวชี้วัด
	หน่วย
	แผน/ผล
การดำเนินงาน
	ผลการดำเนินงานของโครงการ
	หมายเหตุ

	
	
	แผน
	ผล
	บรรลุ
	ไม่บรรลุ
	

	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ผลผลิต
	


	1.
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และข้อมูลต่างๆ          ที่เกี่ยวข้องต่อตนเอง
	ร้อยละ
	80
	82.40
	 (
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ผลลัพธ์

	1.
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ร้อยละ

80

82.40
(
2.


	เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลผลิต  เชิงปริมาณ

	1.
	จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
	คน
	900
	893
	(
	
	

	2.
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
	คน
	800
	793
	(
	
	

	3
	จำนวนครั้งที่ดำเนินโครงการ
	ครั้ง
	1
	1
	(
	
	

	4
	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วนอย่างน้อย 
	ร้อยละ 
	80
	100
	(
	
	

	เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลผลิต   เชิงคุณภาพ

	1
	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการโครงการอย่างน้อย  (ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)
	ร้อยละ 
	80
	82.40
	(
	
	

	2
	ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (ผลผลิตการให้บริการวิชาการ)
	ร้อยละ
	80
	-
	-
	-
	-

	3
	โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ผลผลิตทำนุศิลปวัฒนธรรม)

	ร้อยละ
	80
	-
	-
	-
	-

	เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลผลิต   เชิงเวลา

	1
	โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างน้อย (ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)
	ร้อยละ
	90
	100
	(
	
	

	2
	งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างน้อย  (ผลผลิตการให้บริการวิชาการ)
	ร้อยละ
	90
	-
	-
	-
	-

	3
	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างน้อย  (ผลผลิตทำนุศิลปวัฒนธรรม)
	ร้อยละ
	90
	-
	-
	-
	-

	4
	ดำเนินการวันที่ 17  มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563
	
	
	
	 (
	
	

	เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลผลิต  เชิงต้นทุน

	1.
	ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบลงทุน) 
	บาท
	316,800
	271,800
	 (
	
	

	เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลลัพธ์ เชิงประมาณ

	1
	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย (ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)
	ร้อยละ
	80
	82.40
	 (
	
	

	
	ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย (ผลผลิตการให้บริการวิชาการ)
	ร้อยละ
	80
	-
	-
	-
	-

	
	เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย  (ผลผลิตทำนุศิลปวัฒนธรรม)
	ร้อยละ
	80
	-
	-
	-
	-

	เป้าหมายตัวชี้วัดงบประมาณผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ

	
	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับอย่างน้อย   (ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)
	ร้อยละ
	80
	82.40
	 (
	
	

	
	ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการอย่างน้อย (ผลผลิตการให้บริการวิชาการ)   
	ร้อยละ
	80
	-
	-
	-
	-

	
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย  (ผลผลิตทำนุศิลปวัฒนธรรม)
	ร้อยละ
	80
	-
	-
	-
	-


ภาพกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เขตพื้นที่บางพระ)

วันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]





	[image: image3.jpg]




	[image: image4.jpg]




	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





ภาพกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เขตพื้นที่บางพระ)

วันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.png]





	[image: image9.png]




	[image: image10.jpg]




	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]





งบประมาณ 

2.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   316,800  บาท  

2.2 งบประมาณที่จ่ายจริง       271,800  บาท  

2.3 งบประมาณเหลือจ่าย         45,000  บาท 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
	รายการ
	จำนวนเงิน 

	ปฐมนิเทศเขตพื้นที่บางพระ 
	316,800

	1. กองพัฒนานักศึกษา
	

	   ค่าใช้สอย 
   1. ค่าอาหารกลางวัน (900 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)   
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร (900 ใบ x 50 บาท)   
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน x 5,050 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่-จัดดอกไม้ (1 งาน x 15,000 บาท)
   ค่าวัสดุ
   1. แท่นวางอเนกประสงค์  (2 ตัว X 5,500 บาท)

   2. ปากกา (75 แท่ง X 10 บาท)

	110,050
45,000
45,000
5,050
15,000
11,750
11,000
750

	2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคปกติ)
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)

   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)
	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคสมทบ)
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	5,000
2,000
1,000
2,000

	4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (8 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)

	80,000
2,000
1,000
72,000
5,000


	5. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	8. สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	รวม
	316,800


ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน  (แจกแจงการใช้จ่ายจริง)
	รายการ
	จำนวนเงิน 

	ปฐมนิเทศเขตพื้นที่บางพระ 
	271,800

	1. กองพัฒนานักศึกษา
	

	   ค่าใช้สอย 
   1. ค่าจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร (900 ใบ x 50 บาท)   
   2. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน x 5,050 บาท)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่-จัดดอกไม้ (1 งาน x 15,000 บาท)
   ค่าวัสดุ
   1. แท่นวางอเนกประสงค์  (2 ตัว X 5,500 บาท)

   2. ปากกา (75 แท่ง X 10 บาท)
	65,050
45,000
5,050
15,000
11,750
11,000
750

	2. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคปกติ)
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)

   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)
	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	3. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม (ภาคสมทบ)
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	5,000
2,000
1,000
2,000

	4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (8 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)

	80,000
2,000
1,000
72,000
5,000


	5. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	8. สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
	

	   ค่าใช้สอย
   1. ค่าอาหารกลางวัน (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)   
   2. ค่าอาหารว่าง (คณะกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ออนไลน์) (20 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)
   3. ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อวีดีทัศน์ประกอบการปฐมนิเทศ (1 งาน x 9,000 บาท)
   4. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (1 งาน X 5,000 บาท)
   5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ (1 งาน X 3,000 บาท)
   6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (4,000 หน้า X 0.5 บาท)

	22,000
2,000
1,000
9,000
5,000
3,000
2,000

	รวม
	271,800


ส่วนที่ 3
ประเมินผลการดำเนินงาน
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เขตพื้นที่บางพระ)

วันที่ 21 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 การประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะทั่วไป            n = 600
	
	ลักษณะทั่วไป
	จำนวนผู้ตอบ
	ร้อยละ

	1. เพศ
	
	
	

	
	ชาย
	254
	42.33

	
	หญิง
	346
	57.67

	2. สถานะ
	
	
	

	
	ผู้บริหาร /อาจารย์/ เจ้าหน้าที่
	-
	-

	
	นักศึกษา
	600
	100

	3. หน่วยงานที่สังกัด
	
	
	

	
	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
	50
	8.33

	
	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	50
	8.33

	
	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	100
	16.67

	
	คณะสัตวแพทยศาสตร์
	50
	8.33

	
	สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
	50
	8.33

	
	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
	50
	8.33

	
	คณะเทคโนโลยีสังคม
	50
	8.33

	
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
	50
	8.33

	
	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	50
	8.33

	
	คณะศิลปะศาสตร์
	50
	8.33

	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
	50
	8.33

	
	รวม
	600
	100


1.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินวัตถุประสงค์โครงการ 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ
 (n = 600)

	รายการ
	X 
	S.D.
	ระดับความคิดเห็น

	วัตถุประสงค์โครงการ
	
	
	

	1. นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
	4.36
	0.4324
	มากที่สุด

	2. นักศึกษาใหม่ นำข้อมูลและความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของการศึกษาในมหาวิทยาลัย
	4.13
	0.5264
	มากที่สุด

	รวม
	4.25
	0.4321
	มากที่สุด


1.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพึงพอใจ ของโครงการในภาพรวม





           (n = 600)

	รายการ
	X 
	S.D.
	ระดับความคิดเห็น

	1. เนื้อหาในหลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความต้องการ
	4.24
	0.5845
	มากที่สุด

	2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนตรงกับหลักสูตร
	4.08
	0.5214
	มากที่สุด

	3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
	3.86
	0.6216
	มาก

	4. สถานที่จัดการฝึกอบรมมีความเหมาะสม โสตทัศนูปกรณ์พร้อม
	4.24
	0.5214
	มากที่สุด

	5. ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม
	4.18
	0.4841
	มากที่สุด

	6. ความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดการฝึกอบรมในภาพรวม
	3.95
	0.5254
	มาก

	7. ความพึงพอใจต่อสถานที่การฝึกอบรมในภาพรวม
	3.94
	0.6514
	มาก

	8. ภาพรวมในการจัดโครงการนี้
	3.98
	0.5241
	มาก

	9. สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
	4.07
	0.5247
	มากที่สุด

	10. ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
	4.28
	0.5321
	มากที่สุด

	รวม
	4.12
	0.4014
	มากที่สุด



จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประโยชน์และความคุ้มค่าต่อโครงการ มากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหาในหลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ สถานที่จัดการฝึกอบรมมีความเหมาะสมโสตทัศนูปกรณ์ พร้อม สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนตรงกับหลักสูตร และความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และภาพรวมในการจัดโครงการนี้ ความพึงพอใจต่อสถานที่การฝึกอบรมในภาพรวม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดการฝึกอบรมในภาพรวม มีคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

การประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ โดยใช้แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-Test) สามารถสรุปผลได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม

	แบบทดสอบ
	ต่ำสุด
	สูงสุด
	X
	S.D.
	t
	P

	ก่อนการอบรม
	8
	15
	11.24
	2.247
	24.71
	0.000

	หลังการอบรม
	14
	18
	17.36
	1.621
	
	


*P<0.0.5


จากตารางที่ 4  พบว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรม มีค่าเฉลี่ย คือ 11.24 คะแนน โดยคะแนนความรู้หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย คือ 17.36  คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  และเมื่อทดสอบคะแนนความรู้ก่อน และหลังการสัมมนาด้วยค่าทางสถิติทดสอบ t test =  24.71  สามารถสรุปได้ว่าคะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางที่ 0.05

ส่วนที่ 4
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมบังคับให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักศึกษาได้รับประโยชน์ด้านข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และความรู้ในด้านวิชาการ การลงทะเบียนเรียนตามระบบฯ กฎระเบียบในการปฏิบัติตนของนักศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกตามความถนัด ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องรู้ขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัว เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ในสังคมและรั้วมหาวิทยาลัย และนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ วงจรคุณภาพ ( PDCA)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ออนไลน์ (Online) โดยจัดทำวีดีโอแนะนำความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ ได้ศึกษา โดยจัดทำวีดีโอ (VDO) องค์ความรู้เวลา 15 - 20 นาที พร้อมเอกสารประกอบ แบ่งเป็น 7 บท ดังนี้
1. บทที่ 1 บทนำ แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
         โดย กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา 20 นาที) 
2. บทที่ 2 แนะนำข้อมูลและให้ความรู้ด้านงานทะเบียน
          โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา 20 นาที)
3. บทที่ 3 แนะนำข้อมูลด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
         โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา 10 นาที)
4. บทที่ 4 แนะนำข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา
         โดย กองพัฒนานักศึกษา (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา 25 นาที)
5. บทที่ 5 แนะนำข้อมูลด้านหอพักนักศึกษา (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา 20 นาที)
         โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ งานหอพักนักศึกษา 
6. บทที่ 6 การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ PDCA

          โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (วีดีโอองค์ความรู้ VDO เวลา 15 นาที)
7. บทที่ ๗ การทดสอบความรู้ การผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ด้านความรู้ความเข้าใจ
          จากตารางที่ 4  พบว่าคะแนนความรู้ก่อนการอบรม มีค่าเฉลี่ย คือ 11.24 คะแนน โดยคะแนนความรู้หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย คือ 17.36  คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  และเมื่อทดสอบคะแนนความรู้ก่อน และหลังการสัมมนาด้วยค่าทางสถิติทดสอบ t test =  24.71  สามารถสรุปได้ว่าคะแนนความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางที่ 0.05
ด้านความพึงพอใจ

                     จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประโยชน์และความคุ้มค่าต่อโครงการ มากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหาในหลักสูตรมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ สถานที่จัดการฝึกอบรมมีความเหมาะสมโสตทัศนูปกรณ์ พร้อม สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนตรงกับหลักสูตร และความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และภาพรวมในการจัดโครงการนี้ ความพึงพอใจต่อสถานที่การฝึกอบรมในภาพรวม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมความพึงพอใจต่อเทคนิคการจัดการฝึกอบรมในภาพรวม มีคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

นักศึกษาได้รับประโยชน์ด้านข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และความรู้ในด้านวิชาการ การลงทะเบียนเรียนตามระบบฯ กฎระเบียบในการปฏิบัติตนของนักศึกษา กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเลือกตามความถนัด ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องรู้ขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย การปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัว เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ในสังคมและรั้วมหาวิทยาลัย และนักศึกษาได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ วงจรคุณภาพ ( PDCA)
ปัญหา อุปสรรค  -
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ  -
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5
ภาคผนวก
1. หนังสือที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ,ตารางดำเนินโครงการ                                                                             2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ                                                                                       3. หนังสือติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย                                                                                        4. หนังสือขออนุญาตไปราชการ ขอใช้ยานพาหนะ                                                                                       5. สำเนาใบเสร็จในการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ                                                                                     6. รายละเอียดการลงทะเบียน                                                                                                                        7. แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                         8. ประสงค์จะนำเสนอโครงการนี้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย  (() ใช่  (  ไม่ใช่ 
                                                                                             
[image: image13]

หมายเหตุ : ถ้ามีโครงการย่อยให้สรุปรวมเป็นภาพโครงการใหญ่ที่ขออนุมัติ
ผู้จัดทำรายงานโครงการ : นายเด็ดเดี่ยว  บุญมา                                 ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา                                                    เบอร์โทรศัพท์ : 085-0291078                                                          











